## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA
LEI DE DIRTRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2013
RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS
SITUAÇÃO ATÉ 31/07/2012
Em atendimento ao Parágrafo único, do art. 45, da Lei Complementar Federal nº101, de 04 de maio de 2000.
AÇÃO | DESCRIÇÃO | META FÍSICA INICIAL | META FINANCEIRA INICIAL R$ | SALDO DA META FÍSICA | META FINACEIRA EXEC. 07/12 | SALDO META FINANCEIRA
1053 | Construção da Nova Sede do paço Municipal | 2.284,63 m² | 2198638.57 |  | 1255794.01 | 942844.56
1070 | Manutenção dos Próprios Municipais | m2 | 200000 | m2 | 146749.14 | 53250.86
1004 | Pavimentação de Ruas, Passeios, Urbanização e Paisagismo | m2 | 2170778.37 | m2 | 1862608.52 | 308169.85
1005 | Construção do Cemitério Municipal | m2 | 200000 | m2 | 0 | 55025.58
1033 | Construção de Módulos Sanitários | m2 | 250000 |  | 0 | 250000
1074 | Construção Terminal Rodoviário Rural | 493,36 m² | 200000 |  | 0
1075 | Revitalização da Estação Rodoviária Municipal | m2 | 200000 |  | 0
1076 | Implantação da Usina de Reciclagem | 150 m² | 500000 |  | 92764.03 | 407235.97
1057 | Construção e Ampliações de Unidades Escolares | m2 | 800000 |  | 513240.87 | 286759.13
1071 | Reforma e Ampliação de Próprios Municipais - Educação | m2 | 657195.49 |  | 257100.5 | 400094.99
1077 | Construção de Esapços Esportivos | m2 | 150000 |  | 9127.22 | 140872.78
1066 | Construção Sede da Secretaria Municipal de Saúde | 1197,91 m² |  |  | 0 | 0
1052 | Construção do Laboratório de Análises Clinicas, Imagem e Fisioterapia |  |  |  | 0 | 0
1072 | Reforma e Ampliação de Próprios Municipais - Saúde | m2 | 160000 |  | 39915.22
|  |  | 7686612.43 |  | 4177299.51 | 1590639.43