## Demonstrativo de Obras
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA
LEI DE DIRTRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2016
RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS
SITUAÇÃO ATÉ 30/07/2015
Em atendimento ao Parágrafo único, do art. 45, da Lei Complementar Federal nº101, de 04 de maio de 2000.
AÇÃO | CONTRATO | DESCRIÇÃO | META FÍSICA | META FINANCEIRA INICIAL R$ | META FINANCEIRA EXECUTADA ATÉ 08/15 | SALDO META FINANCEIRA
1002 | 544/14 | Pavimentação - Rua Subtenente Deable - Bairro Fluviópulis | m2 | 171158.67 | 161225.27 | 9933.4
1002 | 343/15 | Revitalização da Praça Getulio Vargas |  | 357035.05 | 0 | 357035.05
1002 | 234/14 | Galerias para canalização de córregos | m2 | 255960 | 127980 | 127980
1002 | 84/15 | Pavimentação - Matarazzo II, Vila Edith e Samambaia | m2 | 5626235.34 | 1478476.31 | 4147759.03
1002 | 275/15 | Pavimentação e Revitalização Trevo Vila Pinheiro e Ruas | m2 | 561540.24 | 0 | 561540.24
1002 | 342/15 | Implantação de Praças para Instalação de Academias |  | 136945.55 | 0 | 136945.55
1002 | 210/14 | Pavimentação e recuperação de ruas | m2 | 148161.38 | 118065.52 | 30095.86
1002 | 81/14 | Pavimentação - Bairro Pedrinha | m2 | 625861.53 | 407946.49 | 217915.04
1004 | 340/15 | Construção Capela Mortuária |  | 333463.32 | 0 | 333463.32
1010 | 558/14 | Construção de Quadra coberta - Escola Mun. Aristides Soares | und | 507777.4 | 410350.08 | 97427.32
1002 | 55/14 | Canalização de Córrego Santa Cecilia |  | 536912.48 | 0 | 536912.48
1010 | 509/14 | Construção e Ampliação Escola Mun. Julio de Mesquita | m2 | 775787.64 | 369132.99 | 406654.65
1010 | 460/13 | Construção e Ampliação Escola Mun. Maria de Lurdes | m2 | 1396569.49 | 1156906.42 | 239663.07
1010 | 490/14 | Construção de Quadra coberta - Escola Mun. Maria de Lourdes | m2 | 506939.98 | 107497.47 | 399442.51
1033 | 200/14 | Restauração Casa da Cultura | m2 | 541694.94 | 211220.33 | 330474.61
1016 | 115/14 | Construção U.B.S. Bairro Rural Lanças | m2 | 180730.2 | 153367.37 | 27362.83
1013 | 342/15 | Academias da Terceira Idade |  | 136945.55 | 0 | 136945.55
1016 | 493/14 | Construção U.B.S. Bairro Rural Jangai | m2 | 70548.59 | 33081.42 | 37467.17
1032 | 489/14 | Construção CRAS Pedrinha | m2 | 298320.7 | 0 | 298320.7
|  |  |  | 13168588.05 | 4735249.67 | 8433338.38
Jaguariaíva, 13 de agosto de 2015.
|  | SANDRO PAULO CARNEIRO | NARA GISELLE BUENO |  | JOSÉ SLOBODA
|  | Contador - CRC PR-053879/O-1 | Secretária de Planejamento |  | Prefeito Municipal