## Demonstrativo de Obras
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA
LEI DE DIRTRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017
RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS
SITUAÇÃO ATÉ 01/08/2016
Em atendimento ao Parágrafo único, do art. 45, da Lei Complementar Federal nº101, de 04 de maio de 2000.
AÇÃO | CONTRATO | DESCRIÇÃO | META FÍSICA | META FINANCEIRA INICIAL R$ | META FINANCEIRA EXECUTADA ATÉ 08/16 | SALDO META FINANCEIRA
1002 | 31/2014 | Contratação de Empresa para construção do CRAS Pedrinha conforme repasse 1010.3321-81/2013 | m2 | 298320.7 | 143400.3 | 154920.4
1010 | 518/2015 | Contratação de Empresa para reforma e ampliação da Escola Rural do Cerrado da Roseira | m2 | 56243.86 | 24665.26 | 31578.6
1016 | 057/2016 | Reforma CAPS VOVO TONICA | m2 | 299654 | 70731.99 | 228922.01
1002 | 058/2016 | Recape e Pavimentação de ruas Urbanas | m2 | 1227987.73 | 55876.56 | 1172111.17
1002 | 266/2016 | Recape asfáltico em CBUQ | m2 | 720247.04 | 36665.03 | 683582.01
1016 | 530/2015 | Telhado HCL | m2 | 991532.4 | 309422.9 | 682109.5
1002 | 61/2016 | Pavimentação Ruas Encipar | m2 | 285896.75 | 0 | 285896.75
1010 | 490/2014 | Construção Quadra Coberta Escola Maria de Lourdes | m2 | 506939.98 | 209100 | 297839.98
1002 | 275/2015 | Trevo Vila Pinheiro | m2 | 561540.24 | 23347.82 | 538192.42
1002 | 155/2015 | Pavimentação Rua Leandro Machado | m2 | 417549.56 | 204095.41 | 213454.15
1002 | 84/2015 | PAC II |  | 6836632.35 | 4090790.93 | 2745841.42
1002 | 237/2016 | Pavimentação Rua Carlos Kropiwiec | m2 | 503792.94 | 5555.37 | 498237.57
1010 | 200/2014 | Casa da Cultura | m2 | 541694.94 | 269999.94 | 271695
1010 | 480/2015 | Quadra da Escola Dalva |  | 237576.62 | 192450.57 | 45126.05
|  |  |  | 13485609.11 | 5636102.08 | 7849507.03
Jaguariaíva, 12 de agosto de 2016.
|  | SANDRO PAULO CARNEIRO | NARA GISELLE BUENO |  | JOSÉ SLOBODA
|  | Contador - CRC PR-053879/O-1 | Secretária de Planejamento |  | Prefeito Municipal